## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 66
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario | Clasificación MoSCoW
1 | Autenticación y roles | 12 | HU-7 | Must Have
2 | Registro de vivienda | 8 | HU-2 | Must Have
3 | Registro de residentes | 8 | HU-3 | Must Have
4 | Consulta de vivienda (App Bomberos) | 8 | HU-5 | Must Have
5 | Gestión de grifos | 8 | HU-6 | Must Have
6 | Geolocalización y asignación de comuna | 12 | HU-1 | Should Have
7 | Sincronización offline | 5 | HU-8 | Should Have
8 | Registro de mascotas | 5 | HU-4 | Could Have
Se aplicó Planning Poker para estimar el esfuerzo de cada historia de usuario según su complejidad y valor.
Valor | Esfuerzo | Descripción
1 | Muy bajo | Tarea simple y rápida
5 | Medio | Requiere análisis moderado
8 | Alto | Tarea compleja o con dependencias
12 | Muy alto | Gran esfuerzo o debe dividirse