## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 314
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
HU-6 | T1.1 | Configurar Supabase Auth y definición de roles (residente/bombero) | 16
HU-6 | T1.2 | Implementar pantallas de login y registro | 32
HU-6 | T1.3 | Validaciones de credenciales y recuperación de contraseña | 10
HU-1 | T2.1 | Desarrollar pantalla de registro de vivienda | 40
HU-1 | T2.2 | Implementar geolocalización básica y guardado en BD Supabase | 24
HU-1 | T2.3 | Validar dirección y coordenadas en tiempo real | 12
HU-2 | T3.1 | Formulario dinámico para registro de integrantes | 12
HU-2 | T3.2 | Validaciones de datos y condiciones médicas | 8
HU-2 | T3.3 | CRUD de integrantes (crear, editar, eliminar) | 12
HU-3 | T4.1 | Registro de mascotas (nombre, especie, raza, peso) | 16
HU-3 | T4.2 | Edición o eliminación de mascotas | 8
HU-4 | T5.1 | Consulta de vivienda por dirección o coordenadas | 16
HU-4 | T5.2 | Mostrar resultados con residentes y mascotas | 16
HU-5 | T6.1 | Diseñar modelo y API para grifos | 8
HU-5 | T6.2 | Implementar registro y edición de grifos | 16
HU-5 | T6.3 | Mostrar grifos en mapa con íconos diferenciados por estado | 16
HU-7 | T7.1 | Estructura local para datos sin conexión | 16
HU-7 | T7.2 | Guardar datos localmente | 16
HU-8 | T8.1 | Implementar función de asignación de comuna por coordenadas | 12
HU-8 | T8.2 | Validar coordenadas (lat/lon) y mostrar comuna asociada | 8