## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Kevin Fierro | ¿Qué completaste ayer? | - | Reunión inicial y recopilación de requerimientos. | Análisis de requerimientos y definición de objetivos. | Documentación de requisitos funcionales. | Validación del documento de requerimientos. | Revisión final y cierre de documentación inicial. | Creación de estructura base en Figma. | Diseño de pantallas principales. | Revisión y ajuste de diseño con feedback. | Desarrollo de primera versión del modelo de base de datos. | Revison final de mockups y modelo BD. | Corrección visual de mockups en Figma. | Nuevas correciones a modelo de base de datos. | Creación de la base de datos en Supabase. | Carga inicial de tablas y pruebas de conexión. |  | Investigación de datos geográficos y coordenadas. | Limpieza y normalización de datos de comunas. | Carga de datos geográficos en Supabase. | Pruebas de consultas geoespaciales. | Revisión final e integración completa con Supabase.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Reunión inicial y recopilación de requerimientos. | Análisis de requerimientos y definición de objetivos. | Documentación de requisitos funcionales. | Validación del documento de requerimientos. | Revisión final y cierre de documentación inicial. | Creación de estructura base en Figma. | Diseño de pantallas principales. | Revisión y ajuste de diseño con feedback. | Desarrollo de primera versión del modelo de base de datos. | Revison final de mockups y modelo BD. | Corrección visual de mockups en Figma. | Nuevas correciones a modelo de base de datos. | Creación de la base de datos en Supabase. | Carga inicial de tablas y pruebas de conexión. |  | Investigación de datos geográficos y coordenadas. | Limpieza y normalización de datos de comunas. | Carga de datos geográficos en Supabase. | Pruebas de consultas geoespaciales. | Revisión final e integración completa con Supabase.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: Semana 1 día 1 to Semana 4 día 5
Participante 2 | ¿Qué completaste ayer?
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Participante 3 | ¿Qué completaste ayer?
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?