## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Kevin Fierro | ¿Qué completaste ayer? | Pruebas de consultas geoespaciales. | Crear Bd de pruebas para el desarrollo | Verificar la integracion y datos en BD | Corregir registro de bomberos | Arreglo de vistas en Bombero y Residente | Correción de coordenadas en grifos | Mejora de vistas | Validar datos en Bd y registros en Apps | Corregir problemas en registros | Corregir problemas en registros | Validar datos y registros | Correción en Accesos | Pruebas de navegación | Arreglos en diseños y orden | Integracion con BD real | Ajustes de tipado | Corrección de registro de domicilio | Corrección en asignacion de coordenada | Validación de datos en BD | Validación de vistas | Revisión final e integración completa con Supabase.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Crear Bd de pruebas para el desarrollo | Verificar la integracion y datos en BD | Corregir registro de bomberos | Arreglo de vistas en Bombero y Residente | Corrección de coordenadas en grifos | Mejora de vistas | Validar datos en Bd y registros en Apps | Corregir problemas en registros | Corregir problemas en registros | Validar datos y registros | Corrección en Accesos | Pruebas de navegación | Arreglos en diseños y orden | Integracion con BD real | Ajustes de tipado | Corrección de registro de domicilio | Corrección en asignacion de coordenada | Validación de datos en BD | Validación de vistas | Revisión de detalles
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: Semana 1 día 1 to Semana 4 día 5
Ignacio Pinares | ¿Qué completaste ayer? | - | Registro de bombero | Conexion con la app de residente | Busqueda de direccion | Ver los detalles de la direccion | Visualizacion de informacion de domicilio | Visualizacion de informacion de la vivienda | Visualizacion de informacion de los integrantes | Visualizacion de informacion de las mascotas | Registro de grifos | Validacion del registro | Asociación con comuna | Visualizacion de los estados de los grifos | Revision de la conexicion con la App de bomberos y App de residentes | Arreglos menores de diseño | Responsivo en ambas app | Optimizacion de las app | Conexion con supabase | Verificacion de correo y recuperacion de contraseña | Prueba de apk
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Registro de bombero | Conexion con la app de residente | Busqueda de direccion | Ver los detalles de la direccion | Visualizacion de informacion de domicilio | Visualizacion de informacion de la vivienda | Visualizacion de informacion de los integrantes | Visualizacion de informacion de las mascotas | Registro de grifos | Validacion del registro | Asociación con comuna | Visualizacion de los estados de los grifos | Revision de la conexicion con la App de bomberos y App de residentes | Arreglos menores de diseño | Responsivo en ambas app | Optimizacion de las app | Conexion con supabase | Verificacion de correo y recuperacion de contraseña | Prueba de apk | Revision generales de las app
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana | Mañana
¿Hay algún impedimento que te afecte? | bar: Semana 1 día 1 to Semana 4 día 5